## Sheet1
|  | HEADCOUNT PROGEN |  |  | SEGURANÇA |  | AVANÇO FÍSICO x FINANCEIRO |  | SERVIÇO NOTÁVEL |  | PRODUTIVIDADE |  |  | GESTÃO DE RISCOS | AGREGADOS |  | Tecnologia
Data | Área | Empregados Diretos | Empregados Indiretos | custo por frente | Registros de N3 | Frota verificada | Masterplan | Contratada | Previsto | Real | Planejado | Real2 | Equipamentos | Nivel | Quantidade | Custo | Número de postos | evolução maturidade | ganhodeprodutividade
2025-08-01 | Dique | 50 | 10 | 25% | 3 | 10 | 25% | 35% | 25% | 35% | 85% | 80% | 30 | 2 | 30 | 25% | 10 | Não | 30 | 0%
2025-08-01 | Maciço Principal | 35 | 5 | 15% | 5 | 48 | 15% | 25% | 15% | 25% | 90% | 83% | 20 | 1 | 20 | 15% | 18 | Não | 20 | 5%
2025-08-01 | Miguel Congo | 15 | 20 | 18% | 2 | 20 | 40% | 45% | 40% | 45% | 97% | 95% | 65 | 1 | 65 | 18% | 25 | Sim | 65 | 4%
2025-08-01 | Regreide | 20 | 52 | 35% | 1 | 35 | 45% | 55% | 45% | 55% | 92% | 89% | 45 | 0 | 45 | 35% | 5 | Não | 45 | 0%
2025-08-01 | Talude 08 | 15 | 12 | 7% | 2 | 10 | 75% | 85% | 75% | 85% | 75% | 79% | 55 | 4% | 55 | 7% | 8 | Sim | 55 | 7%